Координационный план

по реализации мероприятий краевой инновационной площадки

«Формирование тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фактор профессионального развития в  условиях научно-методического сопровождения педагогов муниципальной системы образования»

на 2018 год

| № п/п | Действия | Сроки реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Роль в проекте: координаторы |
|  | Обучиться по программе ПК «Тьюторское сопровождение в образовании» (прояснить непонятные моменты, познакомиться с тьюторскими инструментами, техниками и технологиями, документами и т.д.) Выполнить и успешно защитить аттестационную работу. | декабрь 2017-февраль 2018 | Удостоверения ПК Аттестационная работа |
|  | Провести организационную встречу с сообществом муниципальных тьюторов | декабрь 2017 | Протокол |
|  | Выстроить алгоритм действий по деятельности в проекте и согласовать его с начальником управления образования | декабрь 2017 | План работы, согласование школ и ДОУ, где будут вводиться ставки тьюторов |
|  | Разработать мониторинг сформированности тьюторской позиции педагогов (критерии, показатели, уровни сформированности, методику педагогической диагностики и др.) | декабрь-март2018 | Диагностический инструментарий проекта |
|  | Проведение диагностик, мониторингов : -«Методика оценки базовых компетентностей педагога» -«Карта педагогической оценки способностей педагога к инновационной деятельности» -«Тест на выявление уровня владения ИКТ» | декабрь 2017 (для тьюторов) апрель 2018 (для тьюторантов) | Диагностические материалы проекта |
|  | Содержательно подготовить и провести мероприятия в рамках постоянно действующего семинара «Школа тьюторов индивидуализации»: Семинар «Стартап в тьюторство» Методический диалог «Планирование работы тьюторов на 2018– 2019 учебный год» | январь 2018 декабрь 2018 | Протоколы, материалы семинаров |
|  | Систематизация информационных ресурсов по теме проекта | январь – апрель 2018 | Муниципальная библиотека, медиатека |
|  | Начать подготовку к разработке аттестационных процедур по должности «тьютор» (взаимодействие с ИРО, МОН и др. службами) |  | Вынесение на аттестационную комиссию Краснодарского края вопроса об аттестации тьюторов |
|  | Подготовить соглашение между участниками проекта и МКУ «ЦРО» | январь 2018 | Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве |
|  | Подготовить и подписать соглашения о взаимодействии с социальными партнерами проекта | январь - яевраль 2018 | Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве |
|  | Разработать техническое задание для сайта (он лайн игры «Тьюпарк») | январь - февраль 2018 | Создание сайта проекта |
|  | Выступить на совещаниях директоров ОУ и ДОУ: познакомить с проектом, с перспективами индивидуализации образовательного процесса, технологией тьюторства, с возможностью участия в проекте. | январь - февраль 2018 | Презентации выступлений, протоколы педагогических советов, анкеты |
|  | Продвинуться в освоении ИКТ . Проведение и участие в семинарах -« ИКТ в профессиональной деятельности педагога» (часть 1) -« ИКТ в профессиональной деятельности педагога» (часть 2) | январь - февраль 2018 | Повышение уровня владения ИКТ |
|  | Разработать экспертные карты для проведения экспертизы образцов тьюторской деятельности, технологий открытого образования, тьторских практик | февраль 2018 | Экспертные карты |
|  | Разработать алгоритм описания тьюторской практики | февраль 2018 | Алгоритм описания тьюторской практики |
|  | Разработать документацию тьютора | март 2018 | Дневник тьютора, иная документация |
|  | Провести мониторинг, диагностики по критериям проекта | апрель-май 2018 | Диагностические материалы проекта |
|  | Разработать ресурсную карту тьторских практик в МСО | Март-август 2018 | Ресурсная карта |
|  | Завершить разработку сайта (онлайн игры «Тьюпарк») и начать ее апробацию | март – апрель 2018 года | Апробация сайта проекта |
|  | Провести экспертизу тьюторских практик | апрель 2018, июль 2018 | Протоколы, экспертные карты тьюторских практик |
|  | Роль в проекте: тьюторы |
|  | Обучиться по программе ПК «Тьюторское сопровождение в образовании» (прояснить непонятные моменты, познакомиться с тьюторскими инструментами, техниками и технологиями, документами и т.д.) Выполнить и успешно защитить аттестационную работу. | декабрь 2017-февраль 2018 | Удостоверения ПК Аттестационная работа |
|  | Подписать соглашение между участниками проекта и МКУ «ЦРО» | январь 2018 | Соглашения о взаимодействии |
|  | Создать мотивационный ролик «Тьюторство в образовании» | январь 2018 | Мотивационные ролики |
|  | Выступить на педсовете школы или ДОУ: познакомить с проектом, с перспективами индивидуализации образовательного процесса, с технологией тьюторства, возможностью участия в проекте. | январь - март 2018 | Презентации выступлений, протоколы педагогических советов, анкеты |
|  | Продвинуться в освоении ИКТ . Участие в семинарах -« ИКТ в профессиональной деятельности педагога» (часть 1) -« ИКТ в профессиональной деятельности педагога» (часть 2) | январь - февраль 2018 | Повышение уровня владения ИКТ |
|  | Восстановить или начать деятельность по разработке своей тьюторской практики | не позднее января - февраля 2018 | Описание тьюторской практики |
|  | Представить описание тьторской практики на экспертизу | март 2018 | Экспертная оценка |
|  | Организовать деятельность по определению субъектов тьюторского сопровождения (беседы, презентации, бонусы и т.д.) и выявление их профессионального интереса (тьюториалы, индивидуальное консультирование, мотивирование) | март – апрель 2018 года | Документация тьютора |
|  | Организация пространства выбора как условия для индивидуального движения тьюторантов | апрель 2018 | Документация тьютора |
|  | Презентация образцов тьюторской деятельности, технологий открытого образования, тьторских практик | сентябрь 2018-декабрь 2018 | Экспертные карты представленного опыта |
| 11. | Содержательно подготовить и провести мероприятия в рамках постоянно действующего семинара «Школа тьюторов индивидуализации»: Семинар-практикум «Система методического сопровождения деятельности тьютора» Совещание-семинар «Технология проведения тьюториалов» Семинар-дискуссия «Нестандартный педагог в мире стандартов» Практикум «Индивидуальный образовательный маршрут» Решение педагогических задач «Тьюторство в современной школе» Семинар «Организационно-педагогические условия формирования тьюторской позиции педагога по отношению к обучающимся» Круглый стол «Тьютор в пространстве индивидуализации образования» Методический мост «Тьюторское сопроводение обучающихся и педагогов | февраль 2018 март 2108 апрель 2018 май 2018 сентябрь 2018 октябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 | Протоколы, методические , дидактические материалы и т.д. (Издание сборника ) |